关于CYCZQ-5标无砟轨道及相关工程进度滞后的复函

怀邵衡铁路公司益阳建设指挥部:

贵指《关于CYCZQ-5标无砟轨道及相关工程进度滞后的督办函》（益指函〔2021〕98号）收悉。感谢贵指对我集团公司的关心、支持和帮助。对于来函事项，我集团公司高度重视，立即要求总部有关部门、项目部及参建公司迅速研究对策、制定措施。现将有关事项函复如下：

一、加强组织领导，推进现场施工

集团公司成立常益长项目督导工作组，入驻施工现场，督促无砟轨道及相关工程施工进度。

组  长：傅思亮  集团公司副总工程师

副组长：文永兵  桥建公司总经理

组  员：王  星  周凤旺  付伟庆  王  澄

工作组重点关注、持续跟踪该项目线下剩余工程及无砟轨道施工进展。督促参建公司加强对常益长铁路5标的管理力度，加大生产资源的投入，确保路基、桥梁剩余附属工程及无砟轨道作业队伍、设备、周转材料、技术管理力量满足现场施工需要。督促项目部及相关分部认真做好沉降观测和CPⅢ建网测设工作，及时提报评估申请；加快剩余路基、桥梁附属工程施工进度，及时申请单位工程验收，确保各区段无砟轨道按时开工以及道岔作业面按期移交。

二、细化工期目标，强化责任落实

根据常益长铁路益阳至长沙段2022年6月底开通目标以及贵指6月份调整的施工组织设计，按照贵指的要求倒排工期，梳理项目剩余工程量，对贵指制定的节点目标进行分解和细化，编制详细的施工进度计划和相应的资源需求计划，并在后续施工中严格执行。同时项目部将制定考核办法，实行领导包保责任制，签订考核责任状，对重点工程制定节点工期计划，实行节点工期考核奖罚等措施，确保按照贵指要求完成节点目标。

三、优化施工组织，加大资源投入

进一步优化施工组织，细化每个区段无砟轨道施工方案，针对目前现场滞后情况及时优化调整资源配置，加大后期无砟轨道所需作业人员、机械设备、模板工装、测量仪器等资源投入。重点增加无砟轨道施工技术管理力量，适时从其他项目抽调有无砟轨道施工经验的技术人员充实到本项目，加强现场施工技术管理。

四、加大协调力度，落实牵头责任

积极发挥牵头单位作用，加大对湖南路桥剩余工程的帮扶和协调力度，内部调整部分路基、桥梁剩余工程施工任务划分，协助湖南路桥完成影响无砟轨道施工的剩余连续梁桥面系施工，督促湖南路桥尽快完成路基剩余附属工程施工及单位工程验收，确保影响无砟轨道施工的剩余工程按期完成。

我集团公司深知常益长铁路项目开通的重要性，将进一步加大对常益长铁路CYCZQ-5标的管理和统筹协调力度，加强检查指导，确保无砟轨道施工快速推进。恳请贵指继续给予大力支持、指导和帮助！

特此复函。

中铁二十四局集团有限公司

2021年9月2日